## Sheet0
南京市本级项目支出绩效自评价情况表
填报单位： |  | 南京市发展和改革委员会 |  | 项目名称： |  | 社会事业等项目前期研究及启动经费（基建专项）
项目实施年度： |  | 2024
填报人： |  | 沈满满 |  | 联系电话： |  | 13002568476
年度绩效目标： |  | 聚焦社会事业、公共安全领域，扶持一批年度重点基建项目建设，进一步提升南京公共服务水平
年度绩效目标完成情况： |  | 2024年度资金分配综合考虑了民生保障、公共安全和薄弱领域，对各项目筹资渠道、立项依据、建设进度等方面进行了严格审核。共投入33个项目，包括基础医疗、教育发展、公共服务、消险加固四个方向。进一步提升了普惠服务可及性、公共设施安全韧性，推动了薄弱板块优质均衡发展。
项目名称 |  | 年初预算数 |  | 实际执行数 |  | 是否偏差
社会事业等项目前期研究及启动经费 |  | 2850 |  | 2600.06 |  | 是
评价指标 |  |  | 年初指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 评分依据 | 未完成指标原因分析
一级指标 | 二级指标 | 三级指标
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则：以上评价要点各占20%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 达成预期目标 | 2 | 1.7 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 评分规则：以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 评分情况及原因分析：根据绩效目标表，绩效目标细化分解为具体的绩效指标，符合评价要点①；绩效指标可衡量，较为清晰，如专项资金补助覆盖全面性不够清晰，较符合评价要点②扣除20%权重分数；绩效指标与项目目标整体相对应，有一定偏差，如项目设置了时效指标，但评价过程中未发现明确的时间要求，符合评价要点③扣除10%权重分数。
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 1.6 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。 | 评分情况及原因分析：根据项目预算绩效目标表，项目具有绩效目标，符合评价要点①；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，但产出数量与实际产出数量有一定偏差，较符合评价要点②，扣除20%权重分数；项目预期产出效果符合正常业绩水平，符合评价要点③；目标与预算确定的项目资金量匹配程度较好，有一定出入,较符合评价要点④，扣除20%权重分数。
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 100% | 达成预期目标 | 3 | 3 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。
|  | 预算执行率 | ＝100% | 91.32% | 3 | 2.74 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分规则：得分=资金到位率×分值。 | 评分情况：根据项目提供资料,实际支出2,600.06万元 原因分析：截至绩效评价时间，金牛湖街道综合养老服务中心改造项目、固城街道游山公共卫生服务中心新建项目、固城街道义保村村级能力提升服务中心新建项目等建设进度偏慢，资金执行进度落后计划执行金额。
|  | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期目标 | 4 | 4 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则：以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
|  | 制度执行有效性 | 有效 | 达成预期目标 | 6 | 6 | 评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； 评分规则：以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。
产出指标 | 数量指标 | 补助项目实际建设开展数量 | ＝20个 | 33.00个 | 10 | 10 | 评价要点: 通过实地核查,审核竣工验收材料的完整性、真实性,判断项目是否于当年开展。 评分规则: 得分=实际开展项目数量/33×权重分。
| 质量指标 | 专项资金补助覆盖全面性 | ＝100% | 100.00% | 10 | 10 | 评价要点: 补助覆盖率=项目补助数量/项目总数。 评分规则: 得分=补助覆盖率×权重分。
| 时效指标 | 工作完成及时性 | ＝100% | 83.1% | 10 | 8.3092 | 评价要点: ①完工验收率=通过验收项目数量/实际完工项目数量×100%； ②开工及时率=按时开工项目数量/33×权重分； ③完工及时率=按时完工项目数量/33×权重分。 评分规则: 得分=验收合格率、开工及时率、完工及时率×权重分。 | 评分情况：①根据验收情况,通过验收合格的项目数量为19个,实际完工项目数量23个； ②根据资料分析情况，按时开工项目数量32个； ③根据资料分析情况，完工项目数量23个。 原因分析：部分项目因开工手续办理、消防验收等原因，建设及验收进度偏后，个别项目资金使用方向与申报目标有出入。
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 基础设施建设完善度 | ≥85% | 87.38% | 20 | 17.48 | 评价要点: 根据满意度问卷调查,第六题“与三年前相比,您认为本市基建水平的变化趋势是?”的结果,“显著提升”和“略有提升”视为提升。 评分规则: 按照满意度按比例得分。 | 评分情况及原因分析：根据满意度问卷情况,实际发放问卷103份,收回103份,有效问卷103份,第六题“与三年前相比,您认为本市基建水平的变化趋势是?”回答情况为:“显著提升”66人;“略有提升”24人;“没有变化”10人;“略有下降”2人;“显著下降”1人。认定为提升情况的总计90人,相关满意度为=90/103×100%=87.38%。
生态效益
| 可持续影响 | 资料归档完整性 | ＝100% | 82.61% | 10 | 8.4 | 评价要点： ①项目申请材料完善； ②项目实施过程材料完善； ③项目验收材料完善。 评分规则： 根据评分要点的完成情况，分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。 | 评分情况：根据资料核查情况，33个项目均提供立项文件及项目申请材料，符合评价要点①；32个项目提供了实施过程材料，实际开展项目数量33个，完善程度=32/33×100%=96.97%，符合评价要点②；19个项目提供验收档案，完工项目数量23个，完善程度=19/23×100%=82.61%，较好符合评价要点③。 原因分析：部分项目因开工手续办理、消防验收等原因，建设及验收进度偏后，个别项目资金使用方向与申报目标有出入。部分项目单位内部控制、合同签订规范程度、立项文件规范程度还需进一步提升。
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对于基建发展的整体满意度 | ≥90% | 83.05% | 10 | 8.61 | 评价要点:根据满意度问卷调查。 评分规则:此项指标以90%为目标,每低于1%，扣权重分的2% | 评分情况及原因分析：本次满意度问卷发放对象为实施项目市区群众,发放103份,实际收回有效问卷103份,按照“非常满意-非常不满意”五个选项“5-4-3-2-1”的权重,加权平均计算最终满意度为83.05%。
91.8392
注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分（总分100）。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。 2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。