## Sheet0
南京市市级项目预算绩效目标表
2026年度
项目名称 |  | “十五五”规划编制 | 主管部门 | 南京市发展和改革委员会
项目类型 |  | 分年度安排项目 | 项目级次 | 市本级
开始时间 |  | 2024年 | 完成时间 | 2028年
实施单位 |  | 南京市发展和改革委员会 | 项目负责人/ 联系电话 | 68789623
立项必要性 |  | 根据国家和省发改委对五年规划编制工作的安排，按照《江苏省发展规划条例》要求，做好全市“十五五”规划《纲要》和专项规划编制和跟踪评估工作，并做好“十五五”规划实施跟踪宣传工作。
实施可行性 |  | “十五五”规划前期课题研究经市政府同意开展并配套经费保障。根据总书记“四个走在前”和“四个新”工作要求，围绕南京当前发展实际需求和主要矛盾，对接国家、 省专项规划清单目录，开展市“十五五”专项规划编制。
项目实施内容 |  | 研究提出拟纳入国家、省“十五五”规划基本思路的重大事项。开展“十五五”规划市民建言献策活动，征询社会公众和专家学者意见建议，深化重大问题研究，起草形成市“十五五”规划《纲要》文本，争取将我市更多的重大项目和重大事项纳入国家和省“十五五”规划。同时开展“十五五”各专项规划编制工作。2025年完成项目招标、签订合同、形成初稿；2026年完成专家评审、形成正式成果。全面跟踪评价“十五五”规划《纲要》在规划期内的推进实施效果，针对《纲要》实施可能存在的问题提出意见建议，对实施过程中的经验和成绩及时进行总结，形成年度评估报告、中期报告和总结报告。根据“十五五”规划《纲要》实施重要节点进行策划推广，目标传播推广平台包括各级党报、都市报、客户端及其微信公众号。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 251.6
| 支出 |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | “十五五”规划编制 | 50.32 | 251.6
中长期目标 |  | 2025年完成《基本思路》初稿，基本形成规划《纲要》内容； 2026年完成规划《纲要》在市人大会上的审议程序，并印发实施，推动专项规划编制完成印发； 2026-2031年推动《纲要》实施，并进行每年实施进展情况监测评估。其中，2028年完成《纲要》实施中期评估，2031年完成《纲要》实施终期评估。2026年-2030年，完成《纲要》发布宣传推广、年度宣传推广、终期总结推广，实现创意产品成品交付。
年度目标 |  | 2026年完成“十五五”规划《纲要》印发。13项“十五五”专项规划完成专家评审、形成正式成果和转化成果，并按程序印发。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
|  | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 预算执行率 | ＝20% | ＝100%
|  | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
|  | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
产出指标 | 数量指标 | 完成规划《纲要》 | ＝1篇 | ＝1篇
|  | “十五五”专项规划报告完成数 | ＝0个 | ＝13个
| 质量指标 | 规划相关文章在市级以上刊物刊发数 | ≥0篇 | ≥13篇
| 时效指标 | 规划《纲要》及专项规划按合同完成 | 通过结题评审 | 完成成果转化
成本指标
效益指标 | 经济效益
| 社会效益 | 对南京发展现状深入研究，对未来发展趋势的综合研判，形成“十五五”规划系列成果 | 发布“十五五”规划《纲要》，助力经济社会发展 | 发布专项规划，助力经济社会发展
生态效益
可持续影响
满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过专家评审和市政府专题会审议 | 专家评审通过 | 通过市政府专题会审议