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为进一步提升财政预算科学化、精细化水平，提高财政资金安排的科学性和合理性，规范专项资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效率和效益，根据《南京市市级预算绩效运行监控操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）、《南京市市级预算绩效管理办法》（宁委办厅字〔2024〕2号）、《南京市市级财政专项资金管理办法》（宁政发〔2021〕118号）等有关规定，南京市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）于2026年5月—6月对2025年度市级统筹基建专项进行绩效评价，现将评价情况及结果报告如下：
[bookmark: _Toc199506998][bookmark: _Toc233365939]一、项目概况
[bookmark: _Toc233365940][bookmark: _Toc199506999]（一）项目基本情况
[bookmark: _Toc199507000]1.项目背景
基础设施建设是夯实城市发展根基、增进民生福祉、筑牢安全防线的重要抓手，更是完善城市功能、优化公共服务、推动区域协同发展的关键支撑。为深入贯彻国家、省、市关于基础设施高质量发展的各项决策部署，补齐社会事业、公共安全、基层治理等领域短板弱项，持续提升城市综合承载能力与现代化治理水平，南京市设立全市统筹基建专项资金，用于当年列入资金支持计划的政府投资类项目落地实施。
为高效推进全市基础设施项目建设，保障基础设施投资稳步推进，市发改委牵头组织项目申报，联合市行业主管部门、各板块发改部门开展项目审核、实地抽查及进度督导，聚焦民生保障、公共安全、区域协调发展等关键领域强化基础设施建设，持续盘活财政资金效能，推动一批群众急难愁盼的基建项目落地见效，进一步夯实社会发展基础，提升市民获得感、安全感与幸福感。
[bookmark: _Toc199507001]2.项目内容
专项资金基于年度经济社会发展目标和重点任务推进情况，主要用于引导和支持政府投资建设的重点基建项目，具体范围包括：
（1）高质量发展考核重点领域及短板弱项指标支撑项目；
（2）当年政府投资计划外新增和调整项目；
（3）应急消险、公共安全等重点项目，以及市委、市政府批办交办的重大事项。
2025年市统筹基建专项预算总额为2850万元，市发改委组织市行业主管部门、各板块发改部门梳理申报社会民生、应急消险、公共安全等重点项目，并会同市财政局对项目性质、筹资渠道、立项依据、建设进度等情况进行审核，研究提出2025年度统筹基建专项计划安排建议，决定承担补助项目共计30个，包含市级项目3个、区级项目27个。具体项目清单如下：
表1 项目安排清单
	序号
	申请单位
	项目名称

	1
	市应急管理局
	应急消防一体化工作站建设
	雄州街道（六合区）

	
	
	
	雨花街道（雨花台区）

	
	
	
	南苑街道（建邺区）

	
	
	
	淳溪街道（高淳区）

	
	
	
	光华路街道（秦淮区）

	2
	市卫健委
	南京市中医院制剂生产研发中心新建项目

	3
	
	南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心）医用空气加压氧舱项目

	4
	玄武区
发改委
	南京玄武外国语学校消除校舍安全隐患改造项目

	5
	
	南京市第九中学校园场地、卫生间及设施等维修改造项目

	6
	
	锁金村80号老旧小区安全消险及环境整治改造项目

	7
	秦淮区
发改委
	金陵高等职业技术学校综合改造提升项目

	8
	
	小西湖小学（堆草巷校区）综合改造提升项目

	9
	建邺区
发改委
	建邺区公共卫生中心建设项目

	10
	
	滨湖社区卫生服务中心及基层社区中心项目

	11
	
	双闸社区卫生服务中心业务用房扩增（二期）项目

	12
	鼓楼区
发改委
	小市社区卫生服务中心装修改造项目

	13
	
	南昌路和江西路消险改造项目

	14
	雨花台区
发改委
	岱山片区保障房小区加装室外电动自行车棚（第二批）项目

	15
	
	2019G18地块基层社区中心装修项目

	16
	栖霞区
发改委
	南湾营小学运动场改造项目

	17
	
	南京市伯乐中学校舍改造项目

	18
	江宁区
发改委
	南京市江宁老年医院建设项目

	19
	
	禄口街道铜山消防站建设项目

	20
	浦口区
发改委
	浦口中等专业学校校舍安全改造项目

	21
	
	新世纪小学腾换操场项目

	22
	六合区
发改委
	竹镇镇污水处理厂新一轮提标改造项目

	23
	
	横梁街道方山骨灰堂建设项目

	24
	溧水区
发改委
	工人文化宫室外工程项目

	25
	
	东泉村党群服务中心改造项目

	26
	
	和凤镇乌飞塘社区村卫生室改造项目

	27
	高淳区
发改委
	漆桥中心幼儿园改造出新项目

	28
	
	漕塘村综合服务中心维修项目

	29
	
	东坝街道青枫村粮食仓储中心项目

	30
	
	万家村村民活动中心新建项目


3.组织管理
（1）单位职责
由市发改委会同市财政局实施管理，市主管部门、各区发改部门会财政部门按照各自职能，共同履行本专项推进管理职责。
市发改委牵头组织项目申报和审核，制定年度专项计划，编制专项年度预算；牵头组织全过程绩效管理和监督检查，会市行业主管部门和各区跟踪监管项目推进及资金管理使用情况。
市行业主管部门、各区发改部门分别组织开展市级项目、区级属地项目申报工作，并对申报材料的真实性、完整性开展严格审核；对相关项目的执行情况开展跟踪监督，按规定具体抓好项目管理。
市财政局负责审核、批复和下达专项年度预算，会同市发改委做好资金拨付；各区财政部门配合参与属地项目的申报和审核，并按规定及时拨付资金。
（2）申请流程
2025年市发改委结合年度高质量发展需要，组织市行业主管部门和各区发改部门进行项目申报。
对市级项目，由市行业主管部门审核后向市发改委提交书面申请；区级项目由区发改部门会同财政部门审核后，向市发改委提交书面申请。
市发改委对申报项目进行综合评议，对审核通过的基建项目，结合项目建设规模、建设进度、各区财力等要素形成年度专项计划建议，年度专项计划建议报市政府分管领导审定后组织实施。
市财政局根据审定的专项计划，会同市发改委将资金分别下达给市级相关部门和项目所在区财政部门。
[bookmark: _Toc233365941]（二）资金使用情况
市发改委编制报送《关于2025年度市统筹基建专项安排建议的报告》，经分管市领导审定后，于2025年9月会同市财政局下达《关于安排2025年度市级统筹基建专项的通知》（宁发改综合字〔2025〕672号）。专项资金拨付由市财政局会同市发改委按国库集中支付办理，直接下达到市级部门和项目所在区财政部门。
2025年全市统筹专项预算总额2,850.00万元，实际拨付2,850.00万元，实际支出2674.87万元，资金使用率为93.86%。
截至目前，共计执行差额175.13万元。具体资金执行进度如下：
表2 2025年度市发展专项资金项目资金使用情况
单位：万元
	序号
	建设内容
	实际拨付
	实际支出
	执行差额

	1
	应急消防一体化工作站建设
	雄州街道（六合区）
	100
	100
	0

	
	
	雨花街道（雨花台区）
	50
	50
	0

	
	
	南苑街道（建邺区）
	50
	50
	0

	
	
	淳溪街道（高淳区）
	50
	50
	0

	
	
	光华路街道（秦淮区）
	50
	50
	0

	2
	南京市中医院制剂生产研发中心新建项目
	20
	0
	20

	3
	南京市第二医院（南京市公共卫生医疗中心）医用空气加压氧舱项目
	100
	100
	0

	4
	南京玄武外国语学校消除校舍安全隐患改造项目（玄武区）
	120
	120
	0

	5
	南京市第九中学校园场地、卫生间及设施等维修改造项目（玄武区）
	70
	23.23
	46.77

	6
	锁金村80号老旧小区安全消险及环境整治改造项目（玄武区）
	40
	40
	0

	7
	金陵高等职业技术学校综合改造提升项目（秦淮区）
	150
	150
	0

	8
	小西湖小学（堆草巷校区）综合改造提升项目（秦淮区）
	80
	80
	0

	9
	公共卫生中心建设项目（建邺区）
	70
	0
	70

	10
	滨湖社区卫生服务中心及基层社区中心项目（建邺区）
	70
	70
	0

	11
	双闸社区卫生服务中心业务用房扩增（二期）项目（建邺区）
	60
	60
	0

	12
	小市社区卫生服务中心装修改造项目（鼓楼区）
	120
	120
	0

	13
	南昌路和江西路消险改造项目（鼓楼区）
	100
	100
	0

	14
	岱山片区保障房小区加装室外电动自行车棚（第二批）项目（雨花台区）
	100
	100
	0

	15
	2019G18地块基层社区中心装修项目（雨花台区）
	90
	81
	9

	16
	南湾营小学运动场改造项目（栖霞区）
	50
	50
	0

	17
	南京市伯乐中学校舍改造项目（栖霞区）
	130
	130
	0

	18
	南京市江宁老年医院建设项目（江宁区）
	120
	120
	0

	19
	禄口街道铜山消防站建设项目（江宁区）
	80
	80
	0

	20
	浦口中等专业学校校舍安全改造项目（浦口区）
	70
	70
	0

	21
	新世纪小学腾换操场项目（浦口区）
	130
	130
	0

	22
	竹镇镇污水处理厂新一轮提标改造项目（六合区）
	150
	150
	0

	23
	横梁街道方山骨灰堂建设项目（六合区）
	110
	90.53
	19.47

	24
	工人文化宫室外工程项目（溧水区）
	80
	80
	0

	25
	东泉村党群服务中心改造项目（溧水区）
	90
	90
	0

	26
	和凤镇乌飞塘社区村卫生室改造项目（溧水区）
	30
	30
	0

	27
	漆桥中心幼儿园改造出新项目（高淳区）
	20
	20
	0

	28
	漕塘村综合服务中心维修项目（高淳区）
	20
	20
	0

	29
	东坝街道青枫村粮食仓储中心项目（高淳区）
	180
	180
	0

	30
	高淳区万家村村民活动中心新建项目（高淳区）
	100
	90.1112
	9.8888

	合计
	2850
	2674.8712
	175.1288



[bookmark: _Toc233365942]（三）项目目标
1.中长期目标：持续发挥市级统筹基建专项资金撬动作用，分批次、分领域推进全市社会事业、公共安全等关键领域的基础设施项目建设，逐步补齐城乡基建发展差距，完善全域公共服务体系与公共安全防护网络。不断提升城市治理现代化水平，稳步增强群众安全感、满意度，助力全市实现城乡融合、民生普惠、安全稳定的中长期发展目标。
2.年度目标：聚焦教育、医疗、社区服务、消防安全四大重点领域，集中资金扶持30个年度重点基建项目。完成一批校舍改造、医疗中心新建与升级、党群服务中心提质、消防站点及应急设施建设等工程，有效消除建筑安全隐患、优化公共服务布局、强化城市应急处置能力，全面提升全市基层公共服务供给水平与城市安全韧性。
3.绩效目标表
表3 项目预算绩效目标表
	项目名称
	社会事业等项目前期研究及启动经费
	主管部门
	南京市发展和改革委员会

	项目类型
	一次性安排项目
	项目级次
	市本级

	开始时间
	2025年
	完成时间
	2025年

	实施单位
	南京市发展和改革委员会
	项目负责人/联系电话
	　

	项目资金
（万元）
	收入
	　
	全年（程）
预算数

	
	
	资金总额
	2850

	
	支出
	　
	半年（程）
计划执行数
	全年（程）
预算数

	
	
	社会事业等项目前期研究及启动经费
	0
	2850

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	半年（程）
指标值
	全年（程）
指标值

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	充分
	充分

	
	
	立项程序规范性
	规范
	规范

	
	绩效目标
	绩效指标明确性
	明确
	明确

	
	
	绩效目标合理性
	合理
	合理

	
	资金投入
	资金分配合理性
	合理
	合理

	
	
	预算编制科学性
	科学
	科学

	过程
	资金管理
	资金到位率
	序时进度
	100%

	
	
	预算执行率
	＝0%
	＝100%

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规

	
	组织实施
	管理制度健全性
	健全
	健全

	
	
	制度执行有效性
	有效
	有效

	产出指标
	数量指标
	项目如期开展建设数量
	＝0个
	＝30个

	
	质量指标
	项目完工验收性
	＝0%
	＝100%

	
	时效指标
	建设及时率
	＝0%
	＝100%

	
	成本指标
	　
	　
	　

	效益指标
	经济效益
	　
	　
	　

	
	社会效益
	公共服务覆盖率
	≥0%
	100%

	
	生态效益
	　
	　
	　

	
	可持续影响
	资料归档完整性
	≥0%
	＝100%

	满意度指标
	服务对象满意度
	服务对象对于基建发展的整体满意度
	≥0%
	≥85%


[bookmark: _Toc233365943]二、评价结论
依据《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260号）以及其他相关规定，经现场核查和分析评定，2025年市级统筹基建专项资金绩效评价总得分98.23分，等级为“优”。各部分权重和得分情况见下表：
表4 各部分权重及得分情况表
	指标
	决策
	过程
	产出
	效益
	合计

	标准分
	20
	15
	30
	35
	100

	得分
	19.8
	14.63
	28.8
	35
	98.23

	得分率
	99%
	97.53%
	96%
	100%
	98.23%


[bookmark: _Toc233365944]三、项目成效
2025年度南京市市级统筹基建专项资金共计投入2850万元，扶持30个项目，覆盖市级和11个板块，涵盖基础教育、医疗发展、公共服务、消险加固四个方向，主要产出的社会效益如下：
[bookmark: _Toc233365945]（一）深化基础教育设施改造，提升办学育人条件
聚焦基础教育领域，全年安排9个教育发展项目，拨付资金820万元，覆盖幼儿园、中小学、职业院校等多类办学主体，重点实施校舍安全消险、建筑抗震加固、教学场地翻新、教学设施更新、校园环境综合整治等工程。通过专项资金扶持，玄武外国语学校、市伯乐中学、市第九中学、浦口中专等多所学校内老旧设施、安全隐患得到彻底改造及整治，南湾营小学、小西湖小学（堆草巷校区）、漆桥中心幼儿园等校园硬件环境、运动场地、教学配套全面升级，办学安全底线持续筑牢，全市基础教育办学条件整体改善，为师生营造了安全、优质的教学环境。
[bookmark: _Toc233365946]（二）优化医疗发展服务供给，夯实普惠诊疗保障
统筹推进医疗发展类项目建设，安排市级医疗项目2个、基层医疗相关项目6个，合计拨付资金590万元，分布于建邺、鼓楼、江宁、溧水等多个板块，包含市级医院研发中心、区公共卫生中心、社区卫生服务中心、村卫生室新建、改扩建以及医疗配套设施升级等工程。市级层面实施市第二医院医用空气加压氧舱项目、进行市中医院制剂生产研发中心前期筹备工作，市级医疗平台硬件与研发配套持续补强，公共卫生应急与特色医疗保障能力持续强化。江宁老年医院、溧水区和凤镇乌飞塘社区等一系列基层医疗项目落地，医疗硬件设施持续完善，诊疗功能不断丰富，基层医疗服务覆盖面和服务能力显著提升，有效解决群众就近就医需求，看病便利度大幅提高。
[bookmark: _Toc233365947]（三）升级城乡公共服务载体，推动区域协同发展
立足公共服务提质增效目标，安排4个社区服务类项目、拨付资金300万元，同时重点向六合、高淳两大薄弱板块倾斜，顶格安排落实高淳区青枫村粮食仓储中心、万家村村民活动中心两大重点扶持项目，有效缩小区域公共服务差距，推动城乡资源均衡配置。强化党建引领基层治理，推进东泉村党群服务中心、漕塘村综合服务中心等基层阵地改造提升工程，对硬件设施、功能区域、活动场所等进行全面提档升级，阵地服务承载力显著增强，基层服务触角持续延伸，有效打通服务覆盖“最后一公里”，周边群众在“家门口”即可享受便捷多样的党群活动和便民服务，归属感与幸福感不断提高。
[bookmark: _Toc233365948]（四）抓实消险加固工程，筑牢城市安全屏障
统筹实施消防设施建设、应急站点打造、建筑抗震整治、老旧区域隐患治理、消防站点提升等系列工程。在六合、雨花台、建邺、高淳、秦淮等街道建成多座应急消防一体化工作站，配套智慧消防预警系统、消防装备，完成高层住宅消防水系统、小场所安全管理等隐患整治；岱山片区保障房电动自行车棚、禄口街道铜山消防站等消防项目有序落地，同步开展老旧小区、背街小巷、公共建筑抗震消险、线路整治、墙体修缮等工作。各类消险加固和安全提升项目全面落地，辖区消防安全、建筑安全、公共区域安全隐患得到系统性排查整改，城市应急响应、风险防控能力显著增强，城市安全韧性持续提升，广大群众生命财产安全风险进一步降低，周边居民满意度持续提高。
[bookmark: _Toc233365949]四、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc233365950]（一）部分项目资金拨付进度偏慢
市应急管理局申报的建邺区南苑街道应急消防一体化工作站项目，直至2026年1月，区财政才将资金拨付到位，影响项目资金使用效率。
[bookmark: _Toc233365951]（二）部分项目前期工作存在短板
溧水区工人文化宫室外工程项目施工已基本完成，但因林地审批程序尚未办结，尚未组织竣工验收；市中医院制剂生产研发中心新建项目选址尚未确定，立项进度不及预期；建邺区公共卫生中心建设项目因资金筹措困难，暂无法启动建设。
[bookmark: _Toc233365952]（三）部分项目建设质效有待提升
雨花台区2019G18地块基层社区改造项目建设进度偏慢，直到2026年6月下旬才确定施工单位；部分教育类项目受制学期因素，施工需推迟至暑假，如玄武区第九中学校园场地卫生间及设施维修改造、秦淮区金陵高等职业技术学校综合改造提升、小西湖小学（堆草巷校区）综合改造提升等项目，均受学校教学安排影响，安排在2026年暑期开工。
[bookmark: _Toc233365953]五、有关建议
[bookmark: _Toc233365954]（一）强化资金使用跟踪监管
加强2025年度专项资金后续使用及项目投用情况的跟踪问效，逐一对照绩效目标开展绩效评估，对资金闲置、使用低效、产出不达预期等情形及时督促整改，闭环落实整改复核，倒逼专项资金精准落地、足额兑现。坚持投资于物与投资于人相统一，保障项目持续稳定发挥功能，切实提升市民获得感和满意度。
[bookmark: _Toc233365955]（二）落实资金事前事中审核
系统谋划实施2026年度市级基建发展专项资金储备与申报工作，进一步强化对申报项目前期工作的规范要求。加强与申报单位沟通对接，及时开展事前、事中实地核查，严格审查项目立项、选址、资金筹措等前置条件，确保资金下达与项目进度有效衔接，避免资金拨付后项目实施进度滞后、资金长期沉淀。
[bookmark: _Toc233365956]（三）压实各方主体监管职责
各申报单位及项目单位要切实履行主体责任，强化对项目的全过程审核与监管，确保前期手续完备、条件成熟。建立跟踪调度机制，及时发现并协调解决资金拨付、施工进度、验收结算等环节的堵点卡点问题，防范潜在风险。
[bookmark: _Toc233365957][bookmark: _Toc199507020]六、评价工作开展情况及其他需说明的情况
[bookmark: _Toc233365958]（一）评价目的
本次绩效评价目的主要是为了客观分析及了解2025年南京市级统筹基建专项的实施是否完成了2025年市发改委的既定年度目标，以及该专项资金的实施是否对南京市基建发展产生了一定的效益。并通过本次绩效评价为未来南京市市级统筹基建专项发展投向的研究、政策文件的制定提供一定帮助。
[bookmark: _Toc233365959]（二）评价指标体系
整体评价以资金使用为线索，从决策、过程、产出、效益等4个方面设计评价指标。
1. 决策：分值20分，设二级指标3项、三级指标6项。关键指标包括：立项依据充分性、资金分配合理性等。
2. 过程：分值15分，设二级指标2项、三级指标5项。关键指标包括：资金使用合规性、制度执行有效性等。
3. 产出：分值30分，设二级指标3项、三级指标3项。关键指标包括：实施项目数量、完工验收率等。
4. 效益：分值35分，设二级指标3项、三级指标4项。关键指标包括：公共服务覆盖率、资料归档完整性、群众满意度等。
[bookmark: _Toc233365960]（三）评价工作情况
1.前期准备。开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。
2.现场核查。发放基础数据表并组织现场核查，收集相关支撑资料和统计数据，形成评价依据。
3.分析评价。汇总、整理基础数据报表、核查资料，进行综合绩效分析，量化打分，形成评价结论，完成绩效评价报告初稿。
4.形成报告。绩效评价报告初稿完成后，通过沟通核实、征求意见等流程，对报告内容进行修改完善，形成正式绩效评价报告。

[bookmark: _Toc233365961]附件一 2025年南京市市级统筹基建专项绩效评价指标体系评分表
[bookmark: _Toc233365962]附件二 满意度问卷分析
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2025年南京市市级统筹基建专项绩效评价指标体系评分表
	评价指标
	年初指标值
	实际完成值
	权重
	得分
	评分依据
	未完成指标原因分析

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	
	
	
	
	
	

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	充分
	达成预期目标
	5
	5
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求；
②项目立项是否符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、党委和政府重点任务要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
评分规则：评价要点①-④标准分各1分：
符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；
较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8)；
与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。
评价要点⑤标准分1分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得1分，否则不得分。
	

	
	
	立项程序规范性
	规范
	达成预期目标
	5
	4.9
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；
②审批文件、材料是否符合相关要求。
评分规则：
评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分：
符合评价要点要求的，得分=（0.8,1]*标准分；
较符合评价要点要求的，得分=（0.6,0.8]*标准分；
与评价要点符合程度一般的，得分=（0,0.6]*标准分。
	溧水工人文化宫项目涉及林地审批尚未办结问题

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	合理
	较合理
	3
	2.9
	评价要点：
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
评分规则：
评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。
评价要点②-④标准分各1分：
符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；
较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；
与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。
	项目绩效目标与实际工作内容具有较强相关性，但实际产出数量存在一定偏差，部分项目建设进度与目标存在一定差距

	
	
	绩效指标明确性
	明确
	明确
	2
	2
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
评分规则：
评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。
评价要点②③标准分各1分：
符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；
较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；
与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。
	

	
	资金投入
	预算编制科学性
	科学
	科学
	3
	3
	评价要点：
①预算编制是否依据充分，是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配，项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
评分规则：
评价要点①、②标准分分别为2分、1分，各评价要点评分标准为：
符合评价要点要求的，得分=（0.8,1]*标准分；
较符合评价要点要求的，得分=（0.6,0.8]*标准分；
与评价要点符合程度一般的，得分=（0,0.6]*标准分。
	　

	
	
	资金分配合理性
	合理
	合理
	2
	2
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
评分规则：
评价要点①、②标准分分别为1分，各评价要点的评分标准为：
符合评价要点要求的，得分（0.8,1]；
较符合评价要点要求的，得分（0.6,0.8]；
与评价要点符合程度一般的，得分（0,0.6]。
	　

	过程
	资金管理
	资金到位率
	100%
	100%
	2
	2
	评价要点：资金到位是否足额。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
评分规则：
按照资金到位率得分，到位率达到100%得满分，低于100%的，每下降1%扣除2%权重分数。
	

	
	
	预算执行率
	100%
	93.86%
	6
	5.63
	评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
评分规则：按照预算执行率得分，执行率达到100%得满分，低于100%的，每下降1%扣除2%权重分数。
	实际支出2674.87万元，预算执行率=93.86%

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	2
	2
	评价要点：
①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；
②项目资金是否独立核算；
③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。
评分规则：
评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，扣完为止。
	

	
	组织实施
	管理制度健全性
	健全
	健全
	2
	2
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
评分规则：项目没有制定财务（业务）管理制度，得0分；制定了财务（业务）管理制度，制度内容分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	　

	
	
	制度执行有效性
	有效
	有效
	3
	3
	评价要点：
①项目是否制定合理的实施计划，实施过程是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按规定程序实施项目；
②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价，项目实施、管理相关资料是否齐全并及时归档；
③项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
评分规则：
评价要点①-③各占1/3权重。每个要点执行情况分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	　

	产出指标
	数量指标
	实施项目数量
	30个
	28个
	10
	9.8
	评价要点：
审核申报项目基础材料的完整性、真实性，判断项目是否如期开展。
评分规则：
得分在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	中医院制剂生产研发中心新建项目、建邺区公共卫生中心建设项目进度偏慢，尚未正式实施

	
	质量指标
	完工验收率
	100.00%
	91% 
	10
	9.8
	评价要点：
1 完工率=完工项目数量/30×100%；
2 验收率=通过验收项目数量/实际完工项目数量×100%。
评分规则：
得分在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	完工项目数量21个，均完成竣工验收或提供了验收材料；完工率为21/30×100%=70%，验收率为100%

	
	时效指标
	建设及时率
	100.00%
	80%
	10
	9.2
	评价要点：
审核申报项目基础材料的完整性、真实性，判断项目是否及时开工建设。
评分规则：
根据开工建设情况，在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分
	按序时进度建设项目数量24个，部分项目进度偏慢：如中医院制剂生产研发中心新建项目、建邺区公共卫生中心建设项目、雨花台区2019G18地块基层社区改造项目、玄武区第九中学校园项目、秦淮区金陵高等职业技术学校和小西湖小学项目

	效益指标
	社会效益
	公共服务覆盖率
	100.00%
	100.00%
	9
	9
	评价要点：
公共服务覆盖率=项目建设服务的公共区域数量/项目涉及总区域数。
评分规则：
得分=公共服务覆盖率×权重分。
	　

	
	
	市区基建水平提升
	提升
	提升
	8
	8
	评价要点：
根据满意度问卷调查，第3题“与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是？”的结果，“显著提升”和“略有提升”视为提升。
评分规则：
提升比重大于90%，得满分；否则按比例扣分。
	实际发放问卷120份，收回120份，该项有效调查119份，回答情况为：“显著提升”64人；“略有提升”46人；“没有变化”7人；“略有下降”2人。认定为提升情况的总计110人

	
	可持续影响
	资料归档完整性
	完整
	完整
	8
	8
	评价要点：
①项目申请材料完善；
②项目实施过程材料完善；
③项目验收材料完善。
评分规则：
根据评分要点的完成情况，分好、较好、一般、较差、差五档，分别在分值的100%、100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-40%（含）、40%-0%区间内合理评分。
	

	
	满意度
	群众满意度
	85%
	97.6%
	10
	10
	评分规则：满意度测评得分按百分制进行折算，将1—5分（1分为非常不满意、5分为非常满意）依次折算为40分、60分、80分、100分、100分。
此项指标以85%为目标，每低于1%，扣权重分的2%。
	

	　
	98.23
	




全市统筹基建项目满意度调查问卷

尊敬的市民朋友：
您好！为全面了解我市基础设施建设成效，进一步提升公共服务水平，现开展本次满意度调查。本问卷采用匿名形式，所有数据仅用于统计分析。请您根据实际感受填写，感谢您的支持！
一、基本信息
1. 您主要居住的区域：
□玄武区 □秦淮区 □建邺区 □鼓楼区 □栖霞区 □雨花台区 □江北新区（浦口区） □江宁区 □六合区□溧水区 □高淳区
二、整体满意度评价
2.您对南京市当前基础设施建设水平的总体满意度是：
□非常满意  □比较满意  □一般  □不太满意  □非常不满意
3.与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是：
□显著提升  □略有提升  □没有变化  □略有下降  □显著下降
三、分项满意度评价
请对以下领域的基础设施建设进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）：
领域   	 	1分	2分	3分	4分	5分
4.应急消防设施	 	□		□		□		□		□
5.医疗设施		 	□		□		□		□ 	□
6.教育设施		 	□		□		□		□		□
7.公共服务设施	 	□		□		□ 	□		□	
四、开放性问题
您对统筹基建补助资金项目的其他意见或建议？
______________________________________________________________________________________________________________________ 



满意度调查问卷分析

1. 您主要居住的区域：
	区域
	人数
	比例

	玄武区
	13
	10.8%

	秦淮区
	10
	8.3%

	建邺区
	5
	4.2%

	鼓楼区
	9
	7.5%

	栖霞区
	12
	10.0%

	雨花台区
	12
	10.0%

	江北新区
	10
	8.3%

	江宁区
	9
	7.5%

	六合区
	10
	8.3%

	溧水区
	20
	16.7%

	高淳区
	10
	8.3%


2.您对南京市当前基础设施建设水平的总体满意度是：
	类型
	人数
	比例

	非常满意
	67
	56.3%

	比较满意
	40
	33.6%

	一般
	11
	9.2%

	不太满意
	0
	0.0%

	非常不满意
	1
	0.8%


3.与三年前相比，您认为本市基建水平的变化趋势是：
	类型
	人数
	比例

	显著提升
	64
	53.8%

	略有提升
	46
	38.7%

	没有变化
	7
	5.9%

	略有下降
	2
	1.7%

	显著下降
	0
	0.0%


4.应急消防设施：
	类型
	人数
	比例

	非常不满意
	0
	0.0%

	不太满意
	0
	0.0%

	一般
	7
	5.8%

	比较满意
	41
	34.2%

	非常满意
	72
	60.0%


5.医疗设施
	类型
	人数
	比例

	非常不满意
	0
	0.0%

	不太满意
	1
	0.8%

	一般
	15
	12.5%

	比较满意
	32
	26.7%

	非常满意
	72
	60.0%


6.教育设施
	类型
	人数
	比例

	非常不满意
	0
	0.0%

	不太满意
	1
	0.8%

	一般
	13
	10.8%

	比较满意
	38
	31.7%

	非常满意
	68
	56.7%


7.公共服务设施
	类型
	人数
	比例

	非常不满意
	1
	0.8%

	不太满意
	1
	0.8%

	一般
	14
	11.7%

	比较满意
	38
	31.7%

	非常满意
	66
	55.0%


开放性问题：
	建议提高单个项目支持比例

	提高市区两级联动效率、明确申报领域、扩大范围

	精简申报审批流程

	缺少养老等民生设施

	希望加强教育和医疗设施

	重点向农村地区倾斜（含后期维护保养）

	增加房屋养老金试点范围

	分档享受补助标准，对体量较大、公益属性的重大项目适当上调补助上限

	打造标杆项目，减少认定的项目数量，加大对重点项目资金补助的比例

	加强宣传，惠及更多项目实施主体

	加强监管，确保资金专款专用，落到实处

	优先向民生刚需、短板领域基建项目倾斜

	注重区域资源禀赋差异，合理调配资金倾斜支持力度

	建议补助资金项目范围扩大至平急两用等更多领域

	仙林湖没有高中，小孩上学不方便，希望政府能建一所家门口的高中，再多建一些社区中心活动设施，方便锻炼娱乐

	公共服务设施可以再多配套一些，现在的社区中心太挤了，人多的时候半天都排不上队，或者限时每个人用一段时间结束

	建议多补助中小学项目，美化校园环境，提高教学水平，大力支持教育事业发展

	建议增加一些富含艺术文化气息的公共服务项目，为地区发展增添人文色彩



